## GREEK (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ | [12 empty] | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Είδος δράσης | Δράσεις | Ορόσημα | Μέσα / Μέθοδοι | Προϋπολογισμός (EUR) | Κύριος υπεύθυνος | Σε συνεργασία με | Κεφάλαιο αναφοράς | Μήνας υλοποίησης | Ενδεικτική διάρκεια | Προθεσμία | Ημερομηνία επίτευξης | Παρούσα κατάσταση | Σεπ 19 | Οκτ 19 | Νοε 19 | Δεκ 19 | Ιαν 20 | Φεβ 20 | Μαρ 20 | Απρ 20 | Μια 20 | Ιουν 20 | Ιουλ 20 | ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ
[13 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | MX
Δράσεις Σχεδιασμού | 1. Σχεδιασμός του πιλοτικού προγράμματος για την ξεχωριστή συλλογή βιο-αποβλήτων | 1.0 Καθορισμός της τεχνικής ομάδας | Επιλογή τουλάχιστον ενός (1) ατόμου από το προσωπικό του Δήμου ως Υπεύθυνου Έργου και επικοινωνίας με τεχνικό υπόβαθρο και εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση των βιοαποβλήτων | Παροχή τεχνικής βοήθειας από ΥΠΕΝ | Τοπική αρχή | Σύμβουλος | 5.1 | M1 - M2 | 2 μήνες | M1 |  | Ολοκληρώθηκε / συνεχίζεται
|  | 1.1 Συλλογή και ανάλυση βασικών δεδομένων αναφοράς | Επιτόπιες επισκέψεις, ημιδομημένες συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια |  | Σύμβουλος | Τοπική αρχή (υποστήριξη) |  |  |  | M2 |  | Ολοκληρώθηκε / συνεχίζεται
|  | 1.2 Καθορισμός πιλοτικής περιοχής | Χάρτης διοικητικών τμημάτων του δήμου, δεδομένα πολεοδομικού σχεδιασμού, μεγάλοι παραγωγοί, στατιστικά στοιχεία πληθυσμού | [6 empty] | M2
|  | 1.3 Καθορισμός ποσοτικών και ποιοτικών στόχων (ποσότητες, βαθμός καθαρότητας, κλπ) | Ποιοτικά δεδομένα ανάλυσης αστικών στερεών απορριμμάτων, κρατικής νομοθεσίας, ποιοτικές απαιτήσεις τελικών προϊόντων | [6 empty] | M2
|  | 1.4 Επιλογή τύπου συστήματος συλλογής | Χάρτης διοικητικών τμημάτων του δήμου, δεδομένα πολεοδομικού σχεδιασμού, μεγάλοι παραγωγοί, στατιστικά στοιχεία πληθυσμού | [6 empty] | M2
|  | 1.5 Επιλογή αριθμού κινητού εξοπλισμού | Χάρτης διοικητικών τμημάτων του δήμου, δεδομένα πολεοδομικού σχεδιασμού, μεγάλοι παραγωγοί, στατιστικά στοιχεία πληθυσμού | [6 empty] | M2
|  | 1.6 Επιλογή τεχνολογίας επεξεργασίας | Υφιστάμενες / προγραμματισμένες υποδομές επεξεργασίας | [6 empty] | M2
Προπαρασκευαστικές Δράσεις | 2. Προετοιμασία και εφαρμογή διαδικασιών υποβολής προσφορών για την παροχή κινητού εξοπλισμού | 2.1 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών κινητού εξοπλισμού | Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για κάδους, σακούλες, οχήματα | 32996 | Τοπική αρχή | - | 5.2 | M3 - M4 | 2 μήνες | M4
|  | 2.2 Προετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού για προμήθεια | Εσωτερικές διαδικασίες του Δήμου |  |  |  |  | M4 | 1 μήνας | M4
|  | 2.3 Έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών | Εσωτερικές διαδικασίες του Δήμου |  |  |  |  | M4 - M5 | 2 μήνες | M5
|  | 2.4 Παραλαβή του εξοπλισμού συλλογής | Εσωτερικές διαδικασίες του Δήμου |  |  |  |  | M5 - M7 | 3 μήνες | M7
Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού | 3.1 Δημιουργία ομάδας δημόσιων σχέσεων του τοποικού φορέα | 3.1.1 Καθορισμός 5-10 ατόμων για την ομάδα δημόσιων σχέσεων | Συμβούλιο και καθορισμός ενός (1) εκπροσώπου από κάθε τοπική ομάδα ενδιαφερομένων (σχολική κοινότητα, νοικοκυριά, νοσοκομεία, μαζική εστίαση, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας, τοπικοί περιβαλλοντικοί / πολιτιστικοί σύλλογοι, ΜΚΟ, κλπ.) | 5806 | Τοπική αρχή | Υποστήριξη από Σύμβουλο | 5.2 & 6 | M4 - M9 | 6 μήνες | M9 (6 μήνες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση) | [5 empty] | Οργάνωση ομάδας | Ομαδική δράση | Ομαδική δράση | Ομαδική δράση | Ομαδική δράση | Ομαδική δράση | Έναρξη | Ομαδική δράση | Ομαδική δράση
| 3.2 Ανάπτυξη υλικού και εργαλείων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού | 3.2.1 Σύνταξη δελτίων τύπου για τοπικά μέσα ενημέρωσης | Σύνταξη δελτίων τύπου προς διανομή σε τοπικά μέσα ενημέρωσης |  | Εμπειρογνώμονας επικοινωνίας δήμου |  |  | M4 - M10 | 7 μήνες | M4, M6, M8, M10 (1-2 μήνες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση) | [5 empty] | 1η |  | 2η |  | 3η |  | 4η |  | Χ
|  | 3.2.2 Δημιουργία κεντρικού μηνύματος καμπάνιας | Συμβούλιο με το τεχνικό προσωπικό και τους εμπειρογνώμονες επικοινωνίας για τον καθορισμό ελκυστικού μηνύματος, λογότυπου, πανό |  | Εμπειρογνώμονας επικοινωνίας δήμου | Υποστήριξη από Σύμβουλο |  | M7 - M9 | 3 μήνες | M9 (1-3 μήνες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση)
|  | 3.2.3 Δημιουργία ιστοσελίδας / κοινωνικών μέσων για το έργο σε νέο / υπάρχοντα ιστότοπο / λογαριασμό | Καθορισμός ιστοσελίδας και παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το περιεχόμενο του ενημερωτικού φυλλαδίου |  | Προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και εμπειρογνώμονας επικοινωνίας Δήμου |  |  | M7 - M9 | 3 μήνες | M9 (1-3 μήνες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση)
|  | 3.2.4 Ανάπτυξη ενημερωτικού φυλλαδίου του έργου, αφίσας, αυτοκόλλητο για κάδους | Προσδιορισμός σχεδιασμού και πληροφοριών για την περιγραφή των νέων υπηρεσιών χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του δήμου, δίνοντας έμφαση σε ρεαλιστικά σχέδια / εικόνες του συγκεκριμένου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί |  | Τοπική αρχή | Υποστήριξη από Σύμβουλο |  | M7 - M9 | 3 μήνες | M9 (1-3 μήνες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση)
|  | 3.2.5 Σύνταξη εγγράφου συχνών ερωτήσεων για τη γραμμή βοήθειας και την εκπαίδευση | Σύνταξη εγγράφου συχνών ερωτήσεων με βασικές πληροφορίες για το σύστημα χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων για τους πολίτες |  | Τεχνικό προσωπικό δήμου |  |  | M7 - M9 | 3 μήνες | M9 (1-3 μήνες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση)
|  | 3.2.6 Δημιουργία γραμμής βοήθειας | Δημιουργία γραμμής βοήθειας και καθορισμός υπευθύνου, προετοιμασία εγγράφου συχνών ερωτήσεων σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο |  | Τεχνικό προσωπικό δήμου |  |  | M9 | 1 μήνας | M9 (1 μήνας πριν την εναρκτήρια εκδήλωση) | [10 empty] | Δημιουργία γραμμής βοήθειας
|  | 3.2.7 Δημιουργία κέντρου / περιπτέρου ενημέρωσης | Καθορισμός δημόσιων χώρων δημοφιλών στο ευρύ κοινό για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την έναρξη του προγράμματος (όπως πλατείες, λαϊκές αγορές, εκκλησίες, σχολεία, τοπικά πανηγύρια, κλπ.) |  | Τεχνικό προσωπικό δήμου |  |  | M9 | 1 μήνας | M9 (1 μήνας πριν την εναρκτήρια εκδήλωση) | [10 empty] | Δημιουργία πληροφοριακού κέντρου
| 3.3 Εκπαίδευση των πολιτών και του προσωπικού του δήμου | 3.3.1 Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις ομάδες στόχους (target groups) | Αποστολή προσκλήσεων στις ομάδες στόχων (target groups), διοργάνωση σεμιναρίων πρώτον για κατάρτιση των πολιτών (θα περιλαμβάνει την οικιακή κομποστοποίηση όπου εφαρμόζεται) και των σχολείων, και δεύτερον για το προσωπικό του δήμου |  | Τεχνικό προσωπικό δήμου | Υποστήριξη από Σύμβουλο |  | M9 - M12 | 4 μήνες | M9, M10, M11, M12 (15 ημέρες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση για το προσωπικό του δήμου και τους πολίτες; πρώτοι 3 μήνες για τα σχολεία) | [10 empty] | Εκπαίδευση προσωπικού δήμου | Εκπαίδευση πολιτών και ενημέρωση σχολείων | Ενημέρωση σχολείων | Ενημέρωση σχολείων
Δράσεις οργάνωσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού | 4. Οργάνωση του εξοπλισμού | 4.1 Διανομή πόρτα-πόρτα του οικιακού εξοπλισμού (μικροί κάδοι κουζίνας, βιοδασπώμενες σακούλες) + ενημερωτικό υλικό | Κατάλογος συμμετεχόντων νοικοκυριών / επιχειρήσεων, προσωπικού του Δήμου και εθελοντικών ομάδων | - | Τεχνικό προσωπικό δήμου |  | 5.2 | M9 | 1 μήνας | 15 ημέρες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση
|  | 4.2 Εγκατάσταση του εξωτερικού εξοπλισμού και οργάνωση του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και παρακολούθησης | Εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών για την κωδικοποίηση των κάδων, προσωπικό του δήμου | - | Τεχνικό προσωπικό δήμου |  |  | M9 | 1 μήνας | 15 ημέρες πριν την εναρκτήρια εκδήλωση
Δράσεις υλοποίησης και αξιολόγησης προγράμματος | 5.1 Εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος | 5.1.1 Εναρκτήρια εκδήλωση | Εκδήλωση, προσκλήσεις, κατάλογος συμμετοχής, παρουσίαση λειτουργίας συστήματος σε συνδυασμό με σεμινάριο κατάρτισης για τους πολίτες | 3720 | Τεχνικό προσωπικό δήμου | Υποστήριξη από Σύμβουλο | 5.3 & 5.4 | M10 |  | M10 | [11 empty] | Εναρκτήρια εκδήλωση
| 5.2 Εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος | 5.2.1 Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων λειτουργίας του συστήματος | συλλογή δεδομένων, πρωτόκολλο παρακολούθησης, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, δείκτες απόδοσης | 6,752 (ανά μήνα) | Τεχνικό προσωπικό δήμου, πληρώματα συλλογής | Υποστήριξη από σύμβουλο, εθελοντικές ομάδες, προσωπικό εγκαταστάσεων επεξεργασίας |  | M10 - MX | X μήνες | MX | [11 empty] | M1 | M2 | MX
| 5.3 Αξιολόγιση και βελτιστοποίηση του συστήματος | 5.3.1 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση του συστήματος | Τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική αξιολόγηση, βελτιστοποίηση των δρομολογίων συλλογής, συχνότητα, σταθμός μεταφοράς κ.λπ. |  | Τεχνικό προσωπικό δήμου, πληρώματα συλλογής | Υποστήριξη από σύμβουλο, εθελοντικές ομάδες, προσωπικό εγκαταστάσεων επεξεργασίας |  | M11 - MX | X+1 μήνες | MX+1 | [12 empty] | M1 | MX
| 5.4 Αναβάθμιση του συστήματος - πλήρης κάλυψη του δήμου | 5.4.1 Εξέταση άλλων περιοχών για ενδεχόμενη αναπαραγωγή και μεταφορά του προγράμματος - εφαρμογή πλήρους κλίμακας | Ορισμός και εξέταση σεναρίων αναβάθμισης για τη λήψη αποφάσεων |  | Τεχνικό προσωπικό δήμου, κέντρα αποφάσεων |  |  | M11 - MX | 1 μήνας | MX+1 | [12 empty] | MX | MX

## ENGLISH (ΑΓΓΛΙΚΑ)
ROADMAP with ACTION PLAN | [12 empty] | INDICATIVE TIMELINE
Type of Activity | Activity | Milestones | Means/Methods | Budget (EUR) | Main Responsible | In collaboration with | Chapter reference | Implementation Month | Indicative Duration | Deadline | Date achieved | Status | Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | July 2020 | MONTH YEAR
[13 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | MX
PLANNING ACTIVITIES | 1. Planning of the pilot separate bio-waste scheme | 1.0 Determination of the technical core team of the scheme | selection of at least 1 Municipality staff as project manager and focal point with technical background and expertise in biowaste management | provided by YPEN technical assistance project | Local Authority | Consultant | 5.1 | M1 - M2 | 2 months | M1 |  | Completed/ On-going
|  | 1.1 Baseline data collection and analysis | site visits, semi structure interviews, questionnaires |  | Consultant | Local Authority (assisting) |  |  |  | M2 |  | Completed/ On-going
|  | 1.2 Determination of pilot area | Municipality administrative sections map, urban planning data, big producers, population statistics | [6 empty] | M2
|  | 1.3 Set up of quantitative/qualitative targets (quantities, purity levels etc.) | MSW composition analysis data, national legislation, end product quality requirements | [6 empty] | M2
|  | 1.4 Selection of collection system type | Municipality administrative sections map, urban planning data, big producers, population statistics | [6 empty] | M2
|  | 1.5 Selection of mobile equipment number | Municipality administrative sections map, urban planning data, big producers, population statistics | [6 empty] | M2
|  | 1.6 Selection of treatment technology | existing/planned treatment infrastructure | [6 empty] | M2
PREPARATORY ACTIVITIES | 2. Preparation and implementation of tender procedures for mobile equipment supply | 2.1 Drafting of technical specifications of mobile equipment | determination of technical specifications for bins, bags, vehicles | 32996 | Local Authority | - | 5.2 | M3 - M4 | 2 months | M4
|  | 2.1 Preparation of tender documents for supply | internal procedures of Municipality |  |  |  |  | M4 | 1 month | M4
|  | 2.3 Launching of tender procedure | internal procedures of Municipality |  |  |  |  | M4 - M5 | 2 months | M5
|  | 2.4 Receipt of collection equipment | internal procedures of Municipality |  |  |  |  | M5 - M7 | 3 months | M7
RAISING AWARENESS ACTIVITIES | 3.1 Creation of a PR group of local stakeholders | 3.1.1 Determination of 5-10 people as the project PR group | consultations and determination of 1 representative from each local stakeholder group (school community, householders, hospitals, restaurants, hotels, businesses, public sector, local environmental/cultural associations/NGOs, etc.) | 5806 | Local Authority | Support by Consultant | 5.2 & 6 | M4 - M9 | 6 months | M9 (6 months before kick-off) | [5 empty] | team setup | team action | team action | team action | team action | team action | kick-off | team action | team action
| 3.2 Development of awareness material/tools | 3.2.1 Development of press releases for local media | draft press releases to distribute in local media |  | Municipality communication expert |  |  | M4 - M10 | 7 months | M4, M6, M8, M10 (1-2 months before kick-off) | [5 empty] | 1st |  | 2nd |  | 3rd |  | 4th |  | Xth
|  | 3.2.2 Creation of a campaign central message | consultations with technical staff and communication experts to define catchy motto, logo, banner |  | Municipality communication expert | Support by Consultant |  | M7 - M9 | 3 months | M9 (1-3 months before kick off)
|  | 3.2.3 Establish a webpage/social media for the project in new/existing website/account | define webpage and provide input in line with information included in brochure |  | Municipality IT staff and communication expert |  |  | M7 - M9 | 3 months | M9 (1-3 months before kick off)
|  | 3.2.4 Developmenf of the project leaflet/brochure, poster, sticker for bins | determine design and information to describe the new biowaste separate collection services of the Municipality, puttin emphasis on realistic designs of the equipment to be used |  | Local Authority | Support by Consultant |  | M7 - M9 | 3 months | M9 (1-3 months before kick off)
|  | 3.2.5 Preparation of FAQ document for helpline and training | draft FAQ document with basic information of the biowaste separate collection scheme for citizens |  | Municipality technical staff |  |  | M7 - M9 | 3 months | M9 (1-3 months before kick off)
|  | 3.2.6 Establishment of a helpline | determine contact line and responsible person, prepare an FAQ document in line with information included in brochure |  | Municipality technical staff |  |  | M9 | 1 month | M9 (1 month before kick off) | [10 empty] | helpline established
|  | 3.2.7 Installation of information kiosk | define public areas of high public visibility to inform citizens for scheme launching (e.g. squares, farmers' markets, churches, schools, local festivals etc.) |  | Municipality technical staff |  |  | M9 | 1 month | M9 (1 month before kick-off) | [10 empty] | Infokiosk establishd
| 3.3 Training of citizens and Municipality staff | 3.3.1 Completion of training sessions for target groups | Invitations sent to target groups, training sessions (1) for citizens, incl. home composting wherever applied, schools, (2) for Municipality staff |  | Municipality technical staff | Support by Consultant |  | M9 - M12 | 4 months | M9, M10, M11, M12 (15 days before kick off for Municipality staff and citizens; first 3 months for schools) | [10 empty] | Municipality staff training | citizens, schools training | schools training | schools training
SETUP, INSTALLATION OF EQUIPMENT ACTIVITIES | 4. Setup of equipment | 4.1 Distribution of door-to-door of the indoor equipment (small kitchen bins, bio-bags) + informative material | list of participating households/businesses, Municipality staff and voluntary groups | - | Municipality technical staff |  | 5.2 | M9 | 1 month | 15 days before kick off
|  | 4.2 Installation of the outdoor equipment and setup of the collection, transfer and monitoring system | printed stickers for bins' coding, Municipality staff | - | Municipality technical staff |  |  | M9 | 1 month | 15 days before kick off
IMPLEMENTATION & EVALUATION ACTIVITIES | 5.1 Kick off of the scheme | 5.1.1 Launching event | venue, inivitations, registration list, presentation of scheme operation, combined with training session for citizens | 3720 | Municipality technical staff | Support by Consultant | 5.3 & 5.4 | M10 |  | M10 | [11 empty] | launching event
| 5.2 Implementation and monitoring of the scheme | 5.2.1 Monitoring results of the scheme operation | data collection, monitoring protocol, questionnaires, interviews, performance indicators | 6,752 (pcm) | Municipality technical, collection staff | Support by Consultant, voluntary groups, treatment facilities staff |  | M10 - MX | X months | MX | [11 empty] | M1 | M2 | MX
| 5.3 Evaluation and optimisation of the scheme | 5.3.1 Evaluation and optimisation results | technical, economic, enviromental evaluation, optimisation of collection routes, frequency, transfer station etc. |  | Municipality technical/collection staff | Support by Consultant, voluntary groups, treatment facilities staff |  | M11 - MX | X+1 month | MX+1 | [12 empty] | M1 | MX
| 5.4 Upscaling of the scheme - Full coverage of service | 5.4.1 Examination of other areas for potential replication and transfer of the scheme - full-scale application | definition and examination of upscaling scenarios for decision-making |  | Municipality technical staff , decision makers |  |  | M11 - MX | 1 month | MX+1 | [12 empty] | MX | MX